Приложение к письму

«О направлении информации»

Информация о выполнении плана мероприятий но улучшению качества работы учреждений социальною обслуживапня,

подведомственных Депсоцразвигин K)i ры он) Г/Кс I нос учреждение \ан п.1-Мансннско1 о автономного округа -      ры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие»

за 20 16 год

| № п/п | Наименование мероприм ши | Основание реализации (результат независимой оценки качества) | Срок реализации | Peiy.ii.in■ выполнении меропримiни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать альтернативную версию официального сайта учрежления социального обслуживания в сети «Интернет» для слабовидящих фажлан | -разработка и размещение на официальном сайте учреждения альтернативной версии в сети «Интернет» для слабовидящих фажлан | 2016-2017 гг. | На сайте учреждения имеется возможность увеличить либо уменьшить шрифт текста с помощью тега увеличения или уменьшения шрифта. Создана альтернативная версии сайга для слабовидящих с возможностью перехода на него с основного сайта с помощью специальной ссылки |
| 2 | Обеспечить условия беспрепятственного доступа к объектам и услугам в учреждении для инвалидов и других маломобильных групп получателей социальных услуг: -разместить систему тактильных, звуковых и визуальных ориентиров: - установить пандус у здания по адресу: с.п. Угут, ул. Томская, д.ЗО; -установить кнопку вызова помощника па здании по адресу: с п. Ннжнесортымскнй, ул. Нефтяников, д. 7 а; -оборудовать туалетные помещения для маломобильных граждан во всех структурных подразделениях (установить кнопку вызова помощника, поручни по возможности) | -размещение системы тактильных, звуковых и ВЮуВЛЫШХ ориентиров: | 2016- 2017 гг. | Аукцион на обустройство тактильных, шуковых и вилальных ориентиров за счет финансирования профаммы III «Социальная поддержка отдельных категории граждан (прикчп Дснсоцранзигия Югры от 19.11.2015 Н« 814р «о реализация в 2016 году мероприятий государственной профаммы автономного округа «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе Югре на 20162020 годы») на филиалах в т.п. Кслый Яр. с.п. Лямина состоялся, работы окончены в августе 2016 года. Кнопка вызова помощника на здании по 1 ipecy: с.п. Ннжнесортымскнй, ул. Нефтяников, д. 7 а установлена в 3 квартале 2015 гола. 11о результатам торгов, со сложившейся жономнн приобретены тактильные таблицы в зданиях учреждения г.п. Велый Яр, сп. Высокий Мыс г. Лянтор. г.п. Федоровский. Исполнение по программе 100%. |
| 3 | Установить в помещениях учреждения социального обслуживания видео, аудио информаторы для лиц с нарушением функции слуха и фения | -установка в помещениях учреждения социальною обслуживания видео, аудио информаторы ,тля лиц С нарушением функции слуха и зрения | 2016-2018 гг. при выделении финансирования | Видео, аудио информаторы для лиц с нарушением функции слуха и зрения приобретены и установлены в зданиях учреждения in. Белый Яр. г. Лянтор. т.п. Федоровский. |
| 4 | Укомплектовать учреждение штатными специалистами, осуществляющими предоставление социальных услуг | -подбор персонала путем размещения информации о вакансиях на официальных сайтах sodeistvie86.ru. www. trudvsem.ru, зарплата.ру и предоставление сведений об имеющихся вакансиях в Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Сургутский центр занятости населения». | 2016 г. | За 2016 год принято - 27 человек, уволено - 46 работников. Подбор персонала ведется постоянно. |
| 5 | Обеспечить доступность информации на сайте учреждения для инвалидов по трению в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 «Итернет - ресурсы. Требования доступности для инвалидов по трению» | Размещение информации на сайте учреждения лля инватидов по зрению в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет - ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» | 2016 г. | Информация на сайте учреждения для инвалидов по зрению paiMeiuena в соответствии с ГОСТ Р 528722012 «Интернет ресурсы. Требования доступности .тля инватидов по зрению» |
| 6 | Учесть при организации деятельности учреждения пожелания, полученные в ходе телефонных опросов: -приспособить помещения лля инвалидов; - заменить мебель, кровати; -отремонтировать в комнатах дверцы на шкафчиках, тумбах; -разнообразить питание: -переустановить поручни в ванной комнате (закреплены высоко); -обеспечить беспрепятственную работу пульта вызова (управления). -пересмотреть условия хранения личных вещей | Приспособление помещения для инвалидов: - заменена мебели, кроватей; -ремонт дверцей на шкафчиках, тумбочках; ■организация питания в соответствии с Постановлением Правше.и.сша ХМАО Югры от 22.08.2014 г. № 306 «0 нормах пикшия получателей социальных услуг в стационарной форме в организациях социального обслуживания Ханты Мансийскою автономною округа Югры» (с изменениями от 06.09 2014.4° 327-п): -переустановка поручней в ванной комнате (закреплены высоко): -обеспечение беспрепятственной работы пульта вызова (управления): -пересмотр условий хранения личных вещей | 2016 г. | Выполнено. Ятя оснащения помещений, по мере финансирования, приобретается оборудование, в том числе необходимая мебель. В жилых комнатах отделения - интерната матой вместимости приобретены кровати (12шт), многофункциональные кровати (8шт.). Мебель ремонтируется и списывается в установленном порядке. Никите в отделении организовано в соответствии с требованиями, указанными в Постановлении Правительства ХМАО - Югры от 22.08.2014 г. № 306 «О нормах питания получателей социальных услуг в стационарной форме в организациях социального обслуживания Ханты Мансийского автономною округа - Югры» (с изменениями от 06.04.2014 № 327-п) с соблюдением технологии приготовления пиши (стол № 9, 15), на условиях аутсорсинга. Переустановлены в ванных комнатах поручни в |

Подготовил: Методист

Шаряфединова Анна Геннадьевна Тел. 8(3462)74-10-52

s

соответствии с нормами для маломобильных групп населения (за счет финансирования Государственной! программы автономного округа «Доступная среда» в ХМЛО-IOrpe на 2014-2020 годы» в 2015 году).

Комнаты проживающих получателей социальных
услуг оснащены системой вызова персонала.
Маломобильные	граждане	обеспечены

инзнвидуальными браслетами для сообщения о чрезвычайной ситуации и для вызова персонала.

Санузлы и помещения .тля предоставления yc.ivг оснащены кнопками вызова персонала с выводом пульта на круглосуточный медицинский пост.

Личные веши получателей социальных услуг
хранятся в cooihciciriih с приказом Учреждения oi
10.07.2014 г №445/1 «Об утверждении Инструкции
по приему, учету, хранению и выдаче вещей,
денежных документов и ценностей, принадлежащих
гражданам, находящихся на стационарном
социальном обслужиинии».