План мероприятий по подготовка и проведению Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2017 году.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | | Наименование мероприятия | | Время проведения | Ответственные исполнители | | |
| 1. Информационная деятельность | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | Разработка элементов визуализации (логотип, баннер для наружной рекламы, рекламный модуль), посвященных Дню округа | | | октябрь | | Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр «Открытый регион» (по согласованию) | |
| 1.2. | | | Обновление, наполнение, сопровождение интернет-сайта [деньюгры.рф](http://xn--c1abd6aq0eeq.xn--p1ai/) (информация о праздничных мероприятиях в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; on-line викторина на знание истории округа; on­line познавательные игры о Югре; фотоконкурс «Я люблю Югру». акция «Сделай подарок Югре») | | | октябрь - декабрь | | Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр «Открытый регион» (по согласованию) | |
| 1.3. | | | Конкурс «Древо семьи - связь поколений» на портале «Открытый регион - Югра» (субпортал «Многовековая Югра») | | | октябрь - декабрь | | Департамент общественных и связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр «Открытый регион» (по согласованию), | |
|  | | |
| 1.4. | | | Производство и трансляция видеосюжетов, посвященных Дню округа, культуре и традициям коренных и малочисленных народов Севера, итогам Года здоровья в Югре | | | октябрь - декабрь | | Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  АУ «ОТРК «Югра» (по согласованию) | | |
| 1.5. | | | Проведение акции «Ровесники Югры» (репортажи о людях, родившихся в Ханты-Мансийского автономном округе - Югре 87 лет назад) в СМИ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | октябрь - декабрь | | Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -Югры,  АУ «ОТРК «Югра» (по согласованию), АО «Издательский дом «Новости Югры» (по согласованию) | | |
| 1.6. | | | Подготовка специальной вкладки, посвященной Дню округа, в газете «Новости Югры», обеспечение размещения информации, пресс-релизов, анонсов праздничных мероприятий в электронных рассылках по базе подписчиков, баннеров с гиперссылкой на административный ресурс в основном разделе сайтов [www.ugra-](http://www.ugra-)[news.ru](news://news.ru), [www.ugra.aif.ru](http://www.ugra.aif.ru), в газетах «Новости Югры», «АиФ-Югра».  Создание специальной рубрики «Моя Югра» на всех ресурсах медиахолдинга «Новости Югры» | | | октябрь - декабрь | | Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  АО «Издательский дом «Новости Югры» (по согласованию) | | |
| 1.7. | | | Разработка и изготовление специального выпуска журнала «Югра», распространение его на мероприятиях, приуроченных ко Дню округа | | | октябрь - декабрь | | Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  АО «Издательский Дом «Новости Югры» (по согласованию), АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр «Открытый регион» (по согласованию) | | |
| 1.8. | | | Специальный выпуск газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрнпос» ко Дню округа | | | декабрь | | Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа ~ Югры,  БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» (по согласованию) | | |
| 1.9. | | | Направление в СМИ, органы местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры утвержденных элементов визуализации, посвященных Дню округа | | | ноябрь | | Департамент общественных и внешних . связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | |
| 1.10. | | | Изготовление и размещение наружной рекламы на информационных носителях в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | ноябрь - декабрь | | Органы местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию) | | |
| 1.11. | | | Формирование пресс-центра - мероприятия, аккредитация СМИ на День округа, подготовка и размещение пресс-релизов, обеспечение доступа граждан к информации, посвященной Дню округа | | | 8 декабря (уточняется) | | Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | |
| 1.12. | | | Обеспечение участников торжественных мероприятий Дня округа презентационной продукцией | | | 8 декабря (уточняется) | | Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр «Открытый регион» (по согласованию) | | |
| 2. Мероприятия, приуроченные ко Дню округа | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Торжественное мероприятие, посвященное Дню округа.  Место проведения: г. Тюмень, ДК «Нефтяник» имени  В.И. Муравленко, Большой зал.  Аудитория: ветераны Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | | 11 декабря | | Управление Представительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Тюменской области | | |
| 2.2. | | Торжественное мероприятие, посвященное Дню округа (экспозиция, посвященная истории и культуре Югры, квест, мастер-класс по прикладным народным ремеслам коренных малочисленных народов Севера, показ творческих номеров) Место проведения: г. Екатеринбург, Управление Представительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Свердловской области  Аудитория: воспитанники школьных, дошкольных учреждений г. Екатеринбурга и Свердловской области | | | | ноябрь - декабрь | | Управление Представительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Свердловской области | | |
| 2.3. | | XXII окружная выставка-форум «Товары земли Югорской», приуроченная ко Дню округа  Конкурс среди команд муниципальных образований - участников выставки «Товары земли Югорской» на кубок «Лучшие из Лучших'» | | | | декабрь | | Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа -Югры,  Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию) | | |
| 2.4. | | Окружной творческий конкурс «Моя судьба- Югорский край» | | | | август - октябрь | | Департамент промышленности Ханты-  Мансийского автономного округа- Югры | | |
| 2.5. | Социальный тур для пожилых людей «Моя судьба - Югорский край» | | | | октябрь - декабрь | | |
| 2.6. | Обеспечение работы подведомственных учреждений, расположенных в г. Ханты-Мансийске, в формате «открытых дверей» для участников торжественных мероприятий на безвозмездной основе.  Направление в адрес Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры перечня, графика работы учреждений, списка ответственных лиц с контактной информацией | | | | 8 декабря до 15 ноября | | | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подведомственные ему учреждения | | |
| 2.7. | Торжественный концерт обучающихся и преподавателей Сургутского музыкального колледжа | | | | 28 октября | | | БУ ('Сургутский музыкальный колледж» | | |
| 2.8. | Праздничный концерт учащихся Центра искусств для одаренных детей Севера, посвященный 87-летию со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | | 10 декабря 15.00 | | | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ «Колледж-интернат «Центр искусств для одаренных детей Севера» | | |
| 2.9. | Показ документального фильма «Дело жизни. Югра» | | | | 10 декабря | | | АУ «Югорский кинопрокат», г. Ханты-Мансийск | | |
| 2.10. | Книжная выставка «По страницам краеведческого календаря» | | | | 1 - 29 декабря | | | БУ «Государственная библиотека Югры» | | |
| 2.11. | Ежегодная отчетная выставка Ханты-Мансийского отделения ВТОО «Союз художников России» из цикла «Художники Югры» | | | | 1-31 декабря | | | БУ «Государственный художественный музей» | | |
| 2.12. | Музейное занятие «Нефтяные города Югры» | | | | 1-31 декабря | | | БУ «Музей геологии, нефти и газа» | | |
| 2.13. | Открытие выставки, посвященной роду Проскуряковых, Лысковых из цикла выставочных проектов «История семьи в истории страны - след прожитой жизни» | | | | 1 - 20 декабря | | | БУ «Этнографический музей под отрытым небом «Торум Маа» | | |
| 2.14. | | Открытие выставки «По следам экспедиций 2017 года - Ханты-Мансийский автономный округ» | | | | 5-31 декабря | | БУ Музей «Природы pi Человека» |
| 2.15. | | Открытие выставки «Пойковский клад», посвященной кулайской археологической культуре, племена которые проживали на территории Западной Сибири с V в. до н.э. до V в. н.э. | | | | 8-31 декабря | |  |
| 2.16. | | Гала-концерт победителей Фестиваля достижений творческих коллективов и исполнителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югра Фестивальная», посвященный 60-летнему юбилею Окружного Дома народного творчества | | | | 2 декабря | | АУ «Окружной Дом народного творчества» |
| 2.17. | | Открытие ретро-выставки архивных фотографий и газетных статей «Хорошая экология - хорошее здоровье» | | | | I5 декабря | | Служба по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» |
| 2.18. | | Открытие выставки архивных документов «Сберегая эти земли, эти воды» и подведение итогов акции «Югра многовековая)' в рамках выставочного проекта «Гордость Югры» | | | | 15 декабря | |  |
| 2.19. | | Единовременная денежная выплата неработающим пенсионерам, проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | | ноябрь | | Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 2.20. | | XXI научно-практическая конференция «Пути реализации нефтегазового потенциала Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» | | | | 14-16 ноября | | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 2.21. | | XIV Спартакиада городов и районов Ханты-Манси некого автономного округа - Югры, посвященная Дню округа | | | | в течение года | | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 2.22. | | День открытых дверей в автономном учреждении «Технопарк высоких технологий» | | | | 8-9 декабря | | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 2.23. | | День открытых дверей в Фонде «Югорская региональная микрокредитная компания» | | | | 8-9 декабря | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.24. ■ | День открытых, дверей в Фонде «Центр поддержки экспорта Югры» | 8-9 декабря |  |
| 2 25. | День открытых дверей в Фонде поддержки предпринимательства Югры | 8-9 декабря |  |
| 2.26. | День открытых. дверей в автономном учреждении «Многофункциональный центр Югры» | 8-9 декабря |  |
| 2.27. 1 | Открытие Общероссийского событийного мероприятия «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица Россия 2017-2018» | 3 декабря, 19.00 | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  АУ «Окружной дом народного творчества» Администрация города Ханты-Мансийска |
| 2.2S | Открытие Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек | 8 декабря, 19.00 | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  АУ «Окружной дом народного творчества» |
|  | 3. Торжественные (протокольные) мероприя | тин, приуроченные | ко Дню округа |
| 3.1. | Торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации, наград и почетных званий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  Праздничный концерт «Рожденные в Югре», посвященный Дню округа | 8 декабря | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры АУ Концертно-театральный центр «Югра-Классик» |
| 3.2. | Торжественный прием по случаю Дня округа | 8 декабря | Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 4. Организационно-подготовительные мероприятия по исполнению пункта 3 Плана мероприятий | | | |
| 4.1. | Формирование списка лиц для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню округа | 25 ноября | Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 4.2. | Назначение кураторов за приглашенными на торжественные мероприятия, посвященные Дню округа | 4 декабря | Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 4.3. | Подготовка списков награждаемых государственными наградами и наградами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1 декабря | Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 4.4. | Подготовка и согласование макета и текста приглашения, их изготовление, рассылка поздравительных открыток и презентационных пакетов (для граждан, не имеющих возможность принять участие в торжественных мероприятиях) | 20 ноября | Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 4.5. | Разработка сценария торжественной церемонии вручения государственных наград и наград Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4 декабря | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 4.6. | Разработка программы праздничного концерта, посвященного Дню округа | 4 декабря | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 4.7. | Оформление мест проведения торжественных мероприятий, предоставление арт-протокола, ведущих | до 8 декабря | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 4.8. | Подготовка схемы размещения участников торжественных мероприятий | до 7 декабря | Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  Департамент внутренней политики  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 4.9. | Транспортное обслуживание участников торжественных мероприятий | 8 декабря | Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 4.10. | Организация работы кураторов по встрече и расселению приглашенных лиц | 7-9 декабря | Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 4.11. | Организация обеспечения пункта Скорой медпомощи (СМП) в соответствии с порядком и стандартами оказания скорой медицинской помощи с возможностью оформления вызова бригады СМП или дежурства бригады СМП по согласованию с организаторами мероприятия на безвозмездной основе | 8 декабря | Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Югры |
| 4.12. | Подготовка и направление в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре информации о прибывающих делегациях из муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | до 7 декабря | Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа -Югры |
| 4.13. | Обеспечение организации движения транспорта в местах проведения мероприятий.  Обеспечение безопасности и правопорядка в период проведения мероприятий | 8 декабря | УМВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию) |
| 4.14. | Организация обеспечения сопровождения, расселения и рассадки ветеранов Великой Отечественной Войны, почетных граждан Югры | 8 декабря | Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 5. Информация о ходе исполнения Плана мероприятий | | | |
| 5.1. | Направление информации о ходе исполнения Плана мероприятий в адрес Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  | Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры,  Департамент внутренней политики  Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры,  Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Служба по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр «Открытый регион (по согласованию), АУ «ОТРК «Югра» (по согласованию.), АО «Издательский дом «Новости Югры"(по согласованию),  БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югра «Объединенная редакций национальных газет «Ханты ясанг» и «Луимз сэрипос» (по согласованию) |